## 测试结果
序号 | 系统名称 | 测试时间 | 页面名称 | 测试功能点 | 出现问题描述 | 备注/建议 | 测试人 | 开发人员 | 是/否解决 | 截图 | 红色代表未完成
1 | 云合排产管理系统 | 2021.06.17 | 模块单位 | 删除 | 模块单位添加之后 删除不掉 父模块不能删除 |  | 杜津维 |  | 解决 |  | 绿色代表未修改
2 | 云合排产管理系统 | 2021.06.17 | 模块单位 | 删除 | 排产有计划时 模块也可以删除 | 应该给一个弹窗 | 杜津维 |  | 解决 |  | 蓝色代表不加
3 | 云合排产管理系统 | 2021.06.17 | 模块单位 | 绑定 | 无法绑定父模块 |  | 刘经理 |  | 解决
4 | 云合排产管理系统 | 2021.06.17 | 排产 | 删除 | 排产添加之后无法删除 |  | 杜津维
5 | 云合排产管理系统 | 2021.06.17 | 汇总 | 下载 | 缺少下载功能 | 排产页面也需要加 | 刘经理 |  | 解决
6 | 云合排产管理系统 | 2021.06.17 | 登录 |  |  | 登录之后 不知道自己在哪个区域 哪个组 |  |  | 解决
7 | 云合排产管理系统 | 2021.06.17 | 模块单位 |  |  | 能不能给模块一个正在使用的单位 比如 这个模块有几个订单正在使用 | 杜津维
8 | 云合排产管理系统 | 2021.06.17 | 人员信息 | 添加 | 部门应该下拉 |  | 刘经理 |  | 解决
9 | 云合排产管理系统 | 2021.06.17 | 人员信息 | 登录 | 用户没有登录账户和密码？？ |  | 刘经理
10 | 云合排产管理系统 | 2021.06.17 | 排班 | 搜索 | 没有搜索条件 |  | 刘经理 |  | 解决
11 | 云合排产管理系统 | 2021.06.17 | 排班明细 | 搜索 | 排班的结果无法立马找到 | 应该添加搜索条件 | 刘经理 |  | 解决
14 | 云合排产管理系统 | 2021.06.17 | 排产计划 | 统计 | 生产步骤中 进行每一步的完成数量 每一天的生成数量是否到达 |  | 刘经理 |  | 解决
15 | 云合排产管理系统 | 2021.06.18 | 订单 | 搜索 | 现在订单完成的和进行的都在一起，是不是应该加一个已完成和正在进行 |  | 杜津维 |  | 解决
16 | 云合排产管理系统 | 2021.06.18 | 排班 | 添加 | 点击开始排班之后没有反馈 容易让客户误以为没有添加成功 |  | 杜津维 |  | 解决
17 | 云合排产管理系统 | 2021.06.18 | 人员信息 | 添加 | 身份证号和电话可以输入中文 身份证号如果格式不对是不是应该给一个提示（请输入正确的身份证号） |  | 杜津维 |  | 没必要
18 | 云合排产管理系统 | 2021.06.18 | BOM | 删除 | 如果BOM里有的物料正在被使用，点击删除之后 应该有一个该BOM正在被使用的弹窗 现在是直接删除 |  | 杜津维 |  | 解决
19 | 云合排产管理系统 | 2021.06.18 | 模块单位 |  | 模块单位偶尔进入的时候加载不出来 再进入一次就好用 |  | 杜津维 |  | 解决
20 | 云合排产管理系统 | 2021.06.18 | 汇总 | 进入 | 汇总和排产 偶尔进入时 会出现查询失败的弹窗 不定时的出现（大来回测试20多次后，会出现一次这个错误） |  | 杜津维 |  | 解决
21 | 云合排产管理系统 | 2021.06.18 | 订单 | 进入 | 20行的问题又出现一次 这次是订单页面 |  | 杜津维 |  | 解决
22 | 云合排产管理系统 | 2021.06.18 | 图表 | 排版 | 顺序错误 排版错误 |  | 刘德龙 |  | 解决
23 | 云合排产管理系统 | 2021.06.18 | 工作日时间及配置 | 添加 | 进入日历，然后退出，再进入休息日，加载不出休息日时间 |  | 刘德龙 |  | 解决
24 | 云合排产管理系统 | 2021.06.18
25 |  |  |  |  | 排产页面保存到数据库，排产明细表增删改查
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
Note on G8: 不加了